ỨNG DỤNG ĐẶT LỊCH KHÁM RIKKEICARE

User Story, Acceptance Criteria và theo dõi trên Trello

Bước 1: Viết User Story cho R5

User Story:

Là một Quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để tính giá nhanh chóng và chuẩn xác.

Giải thích lựa chọn vai trò:

Em chọn vai trò “Quản lý phòng khám” mà không phải "admin RikkeiCare" vì "admin RikkeiCare" chỉ đang cập nhật hộ cho “Quản lý phòng khám” qua email. Người dùng thực sự cần tính năng này là Quản lý phòng khám để họ chủ động và nhanh chóng.

Bước 2: Viết phần Then cho 2 AC của R5

AC 1 (thành công):

Given quản lý phòng khám đã đăng nhập, When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Lưu", Then hiển thị thông báo “Cập nhật giá mới thành công”.

AC 2 (thất bại):

Given quản lý để trống ô giá, When nhấn "Lưu", Then hiện dòng chữ đỏ dưới ô giá trống “Vui lòng nhập giá mới".

Bước 3: Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Definition of Ready của nhóm gồm 4 điều:

1. Có User Story đủ 3 vế. → Đã có.

2. Có tiêu chí nghiệm thu. → Đã có 2 AC.

3. Đã được ước lượng. → Chưa có (chưa thấy story point).

4. Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint. → Chưa xác nhận rõ.

Kết luận: Thẻ R5 chưa kéo sang cột "Ready for Sprint" được. Vì còn thiếu điều kiện "đã được ước lượng" và chưa khẳng định đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 Sprint.

Bước 4: Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

Thẻ R5 đã được chọn vào Sprint. Thông tin hoàn thiện thẻ:

• Nhãn: Xanh dương (Feature)

• Người phụ trách: Nguyễn Văn A (Developer)

• Checklist (2–3 mục):

1. Thiết kế giao diện form cập nhật giá gói khám

2. Implement API cập nhật giá và validate dữ liệu

3. Viết unit test và kiểm thử thủ công theo AC

• Hạn hoàn thành: Ngày 3 của Sprint (ưu tiên cao)

• Vị trí trong cột: Vì R5 là việc ưu tiên cao nhất, thẻ được đặt ở trên cùng trong cột Sprint Backlog.

Bước 5: Đọc Burndown Chart

Sprint dài 10 ngày, nhóm cam kết 30 point (thẻ R5 là 3 point). Đường lý tưởng giảm 3 point mỗi ngày.

Dữ liệu thực tế:

Ngày 0: 30 point | Ngày 2: 26 point | Ngày 4: 23 point | Ngày 6: 20 point

a) Ngày 6 nhóm nhanh hay chậm so với đường lý tưởng, lệch bao nhiêu point?

Đường lý tưởng ngày 6 còn lại: 30 − (3 × 6) = 12 point.

Thực tế ngày 6 còn 20 point. Nhóm đang chậm hơn đường lý tưởng 8 point (20 − 12 = 8).

b) Một bạn báo thẻ R5 "xong 80%" và muốn trừ luôn 3 point khỏi biểu đồ. Có nên không, vì sao?

Không nên. Trong Scrum, Burndown Chart chỉ trừ point khi thẻ đạt trạng thái Done (hoàn thành 100% và đã qua Review/QA). Việc trừ point theo phần trăm hoàn thành sẽ làm biểu đồ không chính xác, che giấu tiến độ thực tế và gây hiểu lầm cho nhóm.